## Planilha1 (2)
| 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-17
| 08/02 - 15/02 | 15/02 - 22/02 | 22/02 - 01/03 | 01/03 - 08/03 | 08/03 - 15/03 | 15/03 - 22/03 | 22/03 - 29/03 | 29/03 - 05/04 | 05/04 - 12/04 | 12/04 - 19/04 | 19/04 - 26/04 | 26/04 - 03/05 | 03/05 - 10/05 | 10/05 - 17/05 | 17/05 - 24/05
ATIVIDADES | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
MOTIVAÇÃO/ OBJETIVO/ METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO / ESCOLHA DO TEMA/ ESCOLHA DA EQUIPE | bar: S1
APRESENTAÇÃO IDEIA INICIAL E PREPARAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | bar: S2
FERIADO CARNAVAL - QUARTA DE CINZAS | bar: S3
REVISÃO DO 5w2h BASEADO NAS MUDANÇAS SOLICITADAS PELO PROFESSOR | bar: S4
ESTUDO DE VIABILIDADE DAS OPÇÕES APRESENTADAS PELO PROFESSOR | bar: S5
ESTUDO DE METODOLOGIA DE CRIOAÇÃO DO MÉTODO ESCOLHIDO | bar: S6
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO | bar: S7
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO - VERSAO A1 | bar: S8
PROVA A1 | bar: S9
INICIAR INTERFACE GRÁFICA | bar: S10
INICIAR CODIFICAÇÃO EM JAVA | bar: S11
INICIAR CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS | bar: S12
INICIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE FRENTES FRONT BACK E BD | bar: S13
REALIZAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES | bar: S14
APRESENTAR E ENTREGAR O MVP | bar: S15

## Planilha1
DETALHAMENTO DO OBJETO DO TRABALHO
DIVISÃO DE TAREFAS
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR COM EMPRESAS DO SETOR
CRIAÇÃO DAS HIPÓTESES PARA VERIFICAÇÃO
INVESTIGAÇAO TESTE HIPOTESES (1 a N)
RESUMO DOS RESULTADOS INTERMEDIARIOS DAS HIPOTESES
VALIDAÇÃO DOS DADOS
APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS PRELIMINARES
VALIDAÇÃO DE DADOS EM CAMPO
PREPARAÇÃO DO RELATORIO - VERSÃO 01
APRESENTAÇÃO INTERNA DO RELATÓRIO (+ ORIENTADOR)
APRESENTAÇÃO PARA TUTOR DO TCC (Izaias)
COMPILAÇÃO FINAL DO RELATÓRIO
PUBLICAÇÃO EM VEÍCULO (OPCIONAL)